| まちづくり協議会 (事前レビュー） | 能登川地区自主防災⼒向上への取組事項 | ⾃ 治 会 活 動 |  |  | まちづくり協議会 （事後フォロー） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目 標 | 実 施 事 項 | 課 題 |  |
| 4⽉ ⾃治会⻑会 計画書(本紙)渡し 5⽉の研修会迄に ⽬標を記⼊ 5⽉ ⾃治会⻑ 防災委員研修会 5〜6⽉ 防災ヒヤリング ・計画書の内容 今年の重点 実施時の課題 支援の要否 ・その他 防災活動全般 | 第１段階【想定される災害リスクの把握】 ①住⺠⼀⼈ひとりが地域の災害リスクを確認する □R3版ハザードマップを住⺠に周知する。 □過去の災害記録の収集 □地震被害想定(家屋倒壊・土砂災害・火災等)の把握 □危険箇所の確認（まち歩き等） (地震・風水害・土砂災害・火災) ②地域の災害リスクを⾃治会で共有する □町のハザードマップを作り、⾃治会で共有 |  |  |  | 通期 防災出前講座 ・互近助防災 ・防災マップ づくり(DIG) 危険箇所点検 まち歩き ・避難所運営 訓練(HUG) 7-9月(随時) 防災相談 10-11月 計画達成見通し 計画結果記入 ヒヤリング 11月 防災委員研修会 ワークショップ ・共通課題対策 |
|  | 第２段階【災害への備え】 ①災害発⽣時の⾏動をひとり⼀⼈が決めておく □世帯別⽔害時避難⽅法の調査 (住⺠の水害時避難⾏動の把握と共有) □世帯別地震対策状況の調査 (耐震化､家具転倒防止等実施状況の把握と共有) ②防災活動に取り組む組織体制の整備 □防災計画の作成 ③災害発⽣時の具体的な対応を定める (地震・風水害・土砂災害・火災) □避難計画の作成（緊急連絡網、安否確認、 避難誘導、初期消⽕、災害時要配慮者対応等） |  |  |  |  |
|  | 第３段階【防災訓練を実施】 ①防災訓練を実施する □訓練実施要綱の作成および訓練の実施 ②実施した訓練を検証する □訓練結果を検証し、修正・改善 ③避難時期の確認 □マイタイムラインの作成 |  |  |  |  |
|  | 第４段階 【災害時の地域間の連携】 ①地域の防災ノウハウを共有する □課題ごとのワークショップの開催 □定期的な連絡会議の開催 ②災害時の地域間の助け合い事項を定める □⾃治会間の横断的な取組 □避難所の運営 |  |  |  |  |

取組段階

令和６年度	　⾃治会名（						）	能登川地区自主防災⼒向上への取組事項(⾏動計画書)

10月末に、実施した事項と今後の課題を記入してください。

5月初旬までに、自治会の防災計画に基づいて、年間行動目標を具体的に記入してください。

4　課題：実施した結果、今後懸念される事項や課題を記入

3　実施事項：目標に基づき、実施した事項を具体的に記入

2　目標：⾃治会が⽬標として取組む事項を具体的に記入

1　段階別取組事項：実施済または実施中の事項には□欄に☑を。今年度の重点取組事項には◎を記入